## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
[6 empty] | 30 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 기능명세서작성 |  |  | 마크업중
| 공통 | API연동규격서 작성 |  |  | 기능구현중
| 공통 | ERD 작성 |  |  | 기능구현완료
| 공통 | WBS 작성 |  |  | main브랜치 반영
| 공통 | Sequence Diagram 작성 |  |  | 완료
| 공통 | 사용자 요구사항 명세서 작성 |  |  | 완료
| 공통 | 제공자 요구사항 명세서 작성 |  |  | 완료
| FE | 기술 스택 선정 |  |  | 완료
| BE | 기술 스택 선정 |  |  | 완료
| BlockChain | 기술 스택 선정 |  |  | 완료
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  |  | 완료
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  |  | 완료
| 공통 | 디자인 컨셉 정의 |  |  | 완료
| FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  |  | 완료
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  |  | 완료
| FE | 프로젝트 생성 |  |  | 완료
| BE | 프로젝트 생성 |  |  | 완료
| FE | 프로젝트 설정 |  |  | 완료
| BE | 프로젝트 설정 |  |  | 완료
개발 | FE | 회원가입 | 회원가입 페이지 구현 |  | 작업대기
| BE |  | 이메일인증 구현 |  | 작업대기
| BE |  | 휴대폰 본인인증 구현 |  | 작업대기
| BE |  | security - 회원가입 구현 |  | 작업대기
| FE | 로그인 | 로그인/로그아웃 페이지 구현 |  | 작업대기
| FE |  | 회원정보 찾기 페이지 구현 |  | 작업대기
| BE |  | security - 로그인 구현 |  | 작업대기
| BE |  | 이메일 기반 비밀번호 찾기 구현 |  | 작업대기
| BE |  | 회원정보 찾기 구현 |  | 작업대기
| FE | 공통화면 구현 | 로딩창 페이지 구현 |  | 작업대기
| FE |  | 오류페이지 구현 |  | 작업대기
| FE |  | 서비스 소개 페이지 구현 |  | 작업대기
| FE |  |  |  | 작업대기
| FE |  |  |  | 작업대기
| FE |  |  |  | 작업대기
| FE |  |  |  | 작업대기
배포 | Server | DB |  |  | 작업대기
| Server |  |  |  | 작업대기
| Server |  |  |  | 작업대기
| Server | Back |  |  | 작업대기
| Server |  |  |  | 작업대기
| Server | Front |  |  | 작업대기
| Server |  |  |  | 작업대기
| Server |  |  |  | 작업대기
유지보수 |  |  |  |  | 작업대기
작업대기
작업대기